ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ № 46

РЕШЕНИЕ

| 05 февраля 2026 года |  | № 8-3 |
| --- | --- | --- |

Санкт-Петербург

О Плане мероприятий Территориальной избирательной комиссии № 46 
по повышению правовой культуры избирателей 
на 2026 год

# В соответствии с подпунктом «в» пункта 9 статьи 26 Федерального закона от 12.06.2002 № 467-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», подпунктом 2 пунктом 2 статьи 3 Закона Санкт-Петербурга от 05.07.2006 № 385-57 «О территориальных избирательных комиссиях 
в Санкт-Петербурге», постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 25.12.2024 № 191/1493-8 «О Концепции повышения правовой культуры избирателей в Российской Федерации на 2025-2027 годы», постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 10.12.2025 № 214/1640-8 «О Сводном плане основных мероприятий федерального казенного учреждения «Российский центр обучения избирательным технологиям при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации» по обучению организаторов выборов 
и иных участников избирательного процесса, повышению правовой культуры избирателей в Российской Федерации на 2026 год», решением 
Санкт-Петербургской избирательной комиссии Российской Федерации 
от 29.01.2026 № 160-2 «О Плане мероприятий по повышению правовой культуры избирателей в Санкт-Петербурге на 2026 год», решением 
Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 16.05.2024 №83-7 
«О Дне молодого избирателя в Санкт-Петербурге» Территориальная избирательная комиссия № 46 р е ш и л а:

1. Утвердить план мероприятий Территориальной избирательной комиссии № 46 по повышению правовой культуры избирателей на 2026 год согласно приложению к настоящему решению.

2. Разместить настоящее решение на сайте Территориальной избирательной комиссии № 46 в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на председателя Территориальной избирательной комиссии № 46 Бобкова Б.Ю.

Председатель                                                                  Б. Ю. Бобков

Секретарь                                                                        О. В. Бейшан

# Приложение

# к решени

|  | Приложение к решению территориальной избирательной комиссии № 46 от 5 февраля 2026 года № 8-3 |
| --- | --- |

# ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
Территориальной избирательной комиссии № 46 по повышению правовой культуры избирателей на 2026 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Участие в мероприятиях, проводимых ЦИК России, РЦОИТ при ЦИК России, СПб ИК, для избирательных комиссий и иных участников избирательного процесса в 2026 году | Весь период | Председатель ТИК, аппарат ТИК |
| 2. | Участие в подготовке (актуализации) информационно-разъяснительных материалов по избирательному праву и избирательному процессу для повышения правовой культуры избирателей | Весь период | Председатель ТИК, аппарат ТИК |
| 3. | Взаимодействие с органами государственной власти, государственными органами, учреждениями, организациями, общественными объединениями по вопросам правового просвещения избирателей | Весь период | Председатель ТИК, члены ТИК, аппарат ТИК |
| 4. | Взаимодействие с библиотеками в сфере информационной, культурной, просветительской, научной и образовательной деятельности по вопросам повышения правовой культуры избирателей, в том числе пополнение фондов библиотек литературой по избирательному праву и избирательному процессу | Весь период | Председатель ТИК, члены ТИК, аппарат ТИК |
| 5. | Организация прохождения в ТИК ознакомительной, производственной, преддипломной практики обучающихся образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального и высшего образования в Санкт-Петербурге (по отдельным заявкам) | Весь период | Председатель ТИК, члены ТИК, аппарат ТИК |
| 6. | Организационное и информационное сопровождение участников районного этапа Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного права и избирательного процесса в Санкт-Петербурге («Софиум») | в сроки, установленные ЦИК России | Председатель ТИК, члены ТИК, аппарат ТИК |
| 7. | Участие в организационном и информационном сопровождении участников Всероссийского конкурса среди работников региональных и муниципальных библиотек на лучшую организацию информационно-разъяснительной работы в период подготовки и проведения выборов в органы государственной власти и органы местного самоуправления в Российской Федерации | в сроки, установленные ЦИК России | Председатель ТИК, аппарат ТИК |
| 8. | Участие в организации и проведении регионального турнира по шахматам на приз Санкт-Петербургской избирательной комиссии | март – апрель | Председатель ТИК, члены ТИК, аппарат ТИК |
| 9. | Организационное и информационное сопровождение участников регионального этапа конкурса цифровых проектов, направленных на повышение правовой культуры избирателей (участников референдума) («Созвездие») | май – ноябрь | Председатель ТИК, члены ТИК, аппарат ТИК |
| 10. | Участие в проведении районного этапа, а также организационное и информационное сопровождение участников регионального этапа интеллектуальной викторины среди учащихся 10–11-х классов общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга («Твой выбор») | Сентябрь – октябрь | Председатель ТИК, члены ТИК, аппарат ТИК |
| 11. | Содействие в организационном и информационном сопровождении участников интеллектуально-юмористической игры по избирательному праву и избирательному процессу («Клуб внимательных и наблюдательных») | октябрь-ноябрь | Председатель ТИК, члены ТИК, аппарат ТИК |
| 12. | Проведение интерактивной игры по организации голосования на базе модельных избирательных участков при ТИК «Голосовать просто» для впервые голосующих учащихся старших классов общеобразовательных организаций | весь период | Председатель ТИК, члены ТИК, аппарат ТИК |
| 13. | Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню молодого избирателя в Санкт-Петербурге | в период с 20 октября по 20 ноября (по отдельному плану) | Председатель ТИК, члены ТИК, аппарат ТИК |
| 14. | Участие в подготовке и проведении второй стратегической сессии для молодежного состава членов участковых избирательных комиссий в Санкт-Петербурге | декабрь | Председатель ТИК, члены ТИК, аппарат ТИК |
| 15. | Участие в организации и проведении семинаров, встреч, «круглых столов», научно-практических конференций, открытых лекций (уроков) по вопросам повышения правовой культуры молодых и будущих избирателей | весь период | Председатель ТИК, члены ТИК, аппарат ТИК |
| 16. | Организация экскурсий в Мариинский дворец (по отдельным заявкам), СПб ИК | весь период (по отдельному плану СПб ИК) | Председатель ТИК, члены ТИК с, аппарат ТИК |

Принятые сокращения:

| ЦИК России | - Центральная избирательная комиссия Российской Федерации; |
| --- | --- |
| РЦОИТ при ЦИК России | - Российский центр обучения избирательным технологиям при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации; |
| СПб ИК | - Санкт-Петербургская избирательная комиссия |
| ТИК Члены ТИК | - Территориальная избирательная комиссия № 46; - члены Территориальной избирательной комиссии № 46 с учетом распределения обязанностей; |
| УИК | - участковые избирательные комиссии; |